## Blad1
| Ochtend | Middag
2020-08-31 | Kennis gemaakt | Proftaak opdracht besproken, PO portfolio aangemaakt | Maandag | Wit = individueel
2020-09-01 | Contract gemaakt met groep, requirements gemaakt met groep | Ideeën brainstormen | Dinsdag | Oranje = proftaak
2020-09-02 | Presentatie bijwonen, Ideeën pitchen, requirements vertalen naar Moscow | Gesprek met opdrachtgever, user stories gemaakt | Woensdag | Blauw = vrij
2020-09-03 | Idee uitgekozen, requirements opgesteld, extreem vroeg prototype gemaakt | Context diagram gemaakt, requirements opgedeeld, requirements aangepast na feedback | Donderdag
2020-09-04 | Onderzoek gedaan naar voedingswaardes | Onderzoek gedaan naar voedingswaardes en berekeningen | Vrijdag
2020-09-05 |  |  | Zaterdag
2020-09-06 |  |  | Zondag
2020-09-07 | Requirements verder aangepast en Moscow gemaakt | Microsoft SQL server proberen uit te vogelen | Maandag
2020-09-08 | (Afwezig vanwege afpsraak met CBR) | (Afwezig vanwege tandarts) | Dinsdag
2020-09-09 | Gesprek met opdrachtgever en ER-model gezamenlijk gemaakt | Use case diagram gemaakt voor proftaak | Woensdag
2020-09-10 | Database connect met visual studio (testing), data toevoegen en ophalen | Context diagram aangepast en use case diagram gemaakt | Donderdag
2020-09-11 | Na feedback context diagram aangepast, use cases gemaakt | ER-model gemaakt | Vrijdag
2020-09-12 |  |  | Zaterdag
2020-09-13 |  |  | Zondag
2020-09-14 | Na feedback use cases en ER aangepast | Fake database gemaakt om ER verder aan te passen | Maandag
2020-09-15 | Inleiding geschreven voor analyse document, inlogpagina geschetst | (Afwezig vanwege afspraak met decaan) | Dinsdag
2020-09-16 | Gesprek met opdrachtgever en peer-reviews | PO portfolio en UI bespreking | Woensdag
2020-09-17 | Fake database afgemaakt en ER opnieuw gemaakt | Feedback gevraagd en ER verder gemaakt | Donderdag
2020-09-18 | Na feedback ER afgemaakt en nagedacht over versimpelen van ER | UI schetsen gemaakt | Vrijdag
2020-09-19 |  |  | Zaterdag
2020-09-20 |  |  | Zondag
2020-09-21 | UI schetsen geupload, aan DBO begonnen | DBO afgemaakt, feedback gevraagd aan Donovan, DBO aangepast | Maandag
2020-09-22 | Retrospective besproken, testmatrix gemaakt | (Vrije middag) | Dinsdag
2020-09-23 | Planning maken | Gesprek met opdrachtgever, planning sprint 2 besproken | Woensdag
2020-09-24 | Feedback gevraagd voor DBO, bezig geweest met testapplicatie | Bezig geweest met testapplicatie | Donderdag
2020-09-25 | Bezig geweest met testapplicatie | Bezig geweest met testapplicatie, einde sprint 1 | Vrijdag
2020-09-26 |  |  | Zaterdag
2020-09-27 |  |  | Zondag
2020-09-28 | Begonnen aan testcases | Begonnen aan testmatrix | Maandag
2020-09-29 | Analysedocument aangevuld | Onderzoek gedaan naar wordpress plugins | Dinsdag
2020-09-30 | Gesprek met de opdrachtgever, onderzoek gedaan naar wordpress plugins | Outsourcing besproken | Woensdag
2020-10-01 | Uitleg gehad over klassendiagram, verder gewerkt aan testcases | Begin gemaakt aan skelet van applicatie | Donderdag
2020-10-02 | Begonnen aan inhoud bepalen, feedback gevraagd, skelet verder gemaakt |  | Vrijdag
2020-10-03 |  |  | Zaterdag
2020-10-04 |  |  | Zondag
2020-10-05 | Naar uitleg geluisterd, klassendiagram gemaakt van oefenopdracht | Feedback gevraagd voor oefenklassendiagram en er verder aan gewerkt | Maandag
2020-10-06 | Gewerkt aan klassendiagram van proftaak, outsourcing doorgestuurd | (afwezig vanwege bezichtiging) | Dinsdag
2020-10-07 | (afwezig vanwege bezichtiging) | Peerreview gemaakt, PO portfolie bijgewerkt | Woensdag
2020-10-08 | Skelet van app afgemaakt | Inhoud bepalen afgemaakt | Donderdag
2020-10-09 | Begin gemaakt met klassendiagram | Klassendiagram verder gewerkt | Vrijdag
2020-10-10 |  |  | Zaterdag
2020-10-11 |  |  | Zondag
2020-10-12 | Feedback klassendiagram, klassendiagram aangepast | Functionaliteit van app begonnen | Maandag
2020-10-13 | Retrospective opgedeeld en opgesteld, outsourcingsdocument bijgewerkt | Contact gelegd met groep 7, retrospective opgenomen, taken verdeeld | Dinsdag
2020-10-14 | Gezamenlijk wat gewerkt aan outsourcing | Test applicatie voor mail versturen begonnen | Woensdag
2020-10-15 | Verder gewerkt aan functionaliteit van app | Verder gewerkt aan functionaliteit van app | Donderdag
2020-10-16 | Verder gewerkt aan functionaliteit van app | Verder gewerkt aan functionaliteit van app | Vrijdag
2020-10-17 |  |  | Zaterdag
2020-10-18 |  |  | Zondag
2020-10-19 |  |  | Maandag
2020-10-20 |  |  | Dinsdag
2020-10-21 |  |  | Woensdag
2020-10-22 |  |  | Donderdag
2020-10-23 |  |  | Vrijdag
2020-10-24 |  |  | Zaterdag
2020-10-25 |  |  | Zondag
2020-10-26 |  |  | Maandag
2020-10-27 |  |  | Dinsdag
2020-10-28 |  |  | Woensdag